{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["推進項目 (メンテ)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"推進項目 (メンテ)","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,6,5,6],[6,6,8,6],[14,6,15,6],[6,5,8,5],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,5,3,5],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,5,5,5],[2,4,5,4],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[2,9,3,9],[4,9,5,9],[6,9,8,9],[14,9,15,9],[14,8,15,8],[14,1,15,1],[9,1,10,1],[6,4,8,4],[14,5,15,5],[14,7,15,7],[9,4,10,4],[14,4,15,4],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"　","優先度","内　　容","受託","包括","先行開発\n提案","先行開発\n決定","開発内容 （包括と先行開発の差異）","発注先"]
[null,"①","A","kernel コア開発、メンテナンス",null,40,null,"　","SH-Linux カーネル開発（メンテナー確保）\nカーネル定期リリース時のボード動作検証 ","　－ RTA （Paul) １２．０、iGel（Mugnas) ８．０、超L（吉井） ８．０\n　－ 内部検証作業 （ 合田、下田 ） ９．０"]
[]
[{"$nulls":6},36,0,"次世代 CPU コア（SMP 等）対応、 \nマルチメディアフレームワーク対応 ","　"]
[]
[null,"②","A","BSP 開発、メンテナンス\n（工数はサポートボード機種数に依存）",33,"　",null,null,"SH-Mobile 携帯/非携帯 分野向け BSP W/W 提供\n次世代 DTV/BD/Audio 向け標準 BSP 開発\n（ 特定案件向け以外の ルネサス標準BSP開発 ） ","　-イーゲル（端山 ６．０、松原 １２．０、 武川 ８．０）"]
[]
[]
[null,"③","A","GNU ツールリナックス対応\n（ Linux での検証を SB推で支援中 ）",null,"XX",null,null,"GCCバージョンUp 時の SH 環境でのテスト実施\nSH-Linux GCC 関連の不良解析、対策パッチリリース ","　"]
[{"$nulls":5},"　",24,20,"SH Linux 開発用の GCC 4.x 開発\n新 Binary Format （ELF fdpic） 対応","　- CodeSoucery （ELF-FDPIC、uCLinc) ２０．０"]
[null,"④","B","次世代開発環境対応 \n（SMP対応、STMicro 連係シナジ など）",null,null,18,0,"SH-Linux ソフトエミュレータ (QEMU) の開発\nSH-Linux 用 IDE （Eclipse + gdb ） の開発","　"]
[null,"⑤","S","品質管理、検証 （自動テスト、定期レポート）\n（試験項目、対象ボードの拡大への対応が必要）",2,null,18,10,"kernel 自動テスト、自動ベンチマーク環境の構築\nリモートテスト環境","　- 超L （岩松） ８．０、 設備 ２．０"]
[null,"⑥","B","社外向け情報発信 （Web コンテンツ）\n社内向け情報・戦略共有 （LCC）  ",null,3,null,null,"Web コンテンツ整備 （社内向け、社外向け）","　"]
[null,"⑦","B","オープンソース開発コミュニティ連係\nCELF　/ Emblix / OLS / OSDL など",null,3,6,"　","Debian project、 Gentoo Project 支援 ----> SH-Linux Userland 整備\nCELF SH-Linux 最新機能紹介 （ NUMA on　SuperH など）","　"]
[]
[{"$nulls":4},35,46,102,30]